## Burndown Data
Sprint/Day | Planned Hours Remaining | Actual Hours Remaining | Tasks Remaining
1 | 50 | 50 | 0
2 | 45 | 48 | 1
3 | 40 | 43 | 4
4 | 35 | 37 | 3
5 | 30 | 30 | 0
6 | 25 | 23 | 0
7 | 20 | 19 | 0
8 | 15 | 14 | 0
9 | 10 | 10 | 0
10 | 5 | 1 | 1
11 | 0 | 0 | 0